## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор ООО "ЭРГО"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Д.С. Белоусов
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | ООО "ЭРГО"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 1 |  |  | квартал |  | 2022 |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 19 | » | апреля | [5 empty] | 2022 | г. |  | в | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 84/70 от 29.12.2021г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Инвестиционная программа ООО "ЭРГО" на 2022-2026гг., утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 61/16 от 29.10.2021г.

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия, 2022 год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (1 кв. 2022г.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[9 empty] | млн.р | млн.р | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, | [5 empty] | 10.696 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | [5 empty] | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие инвестиционные проекты | [5 empty] | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0
1 .2 | Развитие, модернизация, техническое перевооружение | [5 empty] | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0
1 .2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | [5 empty] | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КТП-160/6/0,4 кВ по ул. Булдымская г. Кыштым |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 0.549 | 0 |  |  | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КТП-160/6/0,4 кВ по ул. 2-я Иртяшская г. Кыштым |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 0.549 | 0 |  |  | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ООО "КАЗ" по ул. Победы, ул.1-я Корундовая, 2-я Корундовая г. Кыштым |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 1.303 | 0 |  |  | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4Т до ж/домов по ул. Юбилейная, ул. Лесная в пос. Тайгинка г. Кыштым |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 0.725 | 0 |  |  | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 до ж/домов по ул. 3-я Калужская и ул. 2-я Рыбинская пос. Береговой г. Челябинск |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 0.774 | 0 |  |  | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция электрических сетей от ТП-3 по ул.1-я, 2-я Иртяшская г. Кыштым |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 2.011 | 0 |  |  | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.2.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и 2КТП-160/6/0,4 в пос. Северный г. Кыштым |  | 2022-2023 | 2022 |  | 0% | 0.911 | 0 |  |  | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
1.3 | Прочие инвестиционные проекты | [5 empty] | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Приобретение электротехнической передвижной лаборатории |  | 2022-2024 | 2022 |  | 0% | 3.874 | 0 |  |  | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | покупка планируется в следующим квартале
2 | Новое строительство
2. 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
|  | Директор | [5 empty] | Д.С. Белоусов

## Лист3
[6 empty] | 9.0261 |  |  |  | Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (1 квартал |  |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | 2022г.), млн руб. без НДС | [5 empty] | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 |  | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1.1.1. | инвестиционная составлюящая в тарифе |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | выполнение работ планируется в следующим квартале
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3.1. | Прочие источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.1. | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.2. | Займы |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
В. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г.1. | Лизинг |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Справочно: | [5 empty] | 0
Д. | Доход на инвестированный капитал5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
15703.4677
|  | Директор |  | Д.С. Белоусов